Н А Ц Р Т

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ**

**ОД 2024. ДО 2026.**

**Нови Кнежевац, јануар 2024. године**

**Садржај**

[1 Увод 3](#_Toc156384958)

[2 Основне информације о обвезнику средњорочног планирања 4](#_Toc156384959)

[2.1 Основни подаци 4](#_Toc156384960)

[2.2 Надлежности Општине Нови Кнежевац 5](#_Toc156384961)

[2.3 Организациона структура Општине Нови Кнежевац 7](#_Toc156384962)

[2.4 Преглед систематизованих радних места 11](#_Toc156384963)

[2.5 Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања 15](#_Toc156384964)

[4 Табеларни приказ мера и активности 18](#_Toc156384965)

[5 Прилог 1: Опис нових мера и активности 47](#_Toc156384966)

[6 Прилог 2: Средњорочни оквир расхода 50](#_Toc156384967)

[7 Скраћенице 57](#_Toc156384968)

# Увод

*Закон о планском систему Републике Србије*[[1]](#footnote-1) прописује обавезу израде и доношења средњорочног плана, поред осталих, и за јединице локалне самоуправе (члан 26. наведеног *Закона*). Истим чланом је уведена обавеза израде и објављивања средњорочног плана до 31. јануара текуће године на интернет страници обвезника средњорочног планирања. Истим Законом утврђује се да је средњорочни план свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.

***Средњорочни план Општине Нови Кнежевац од 2024. до 2026. године*** је израђен у складу са *Уредбом о методологији за израду средњорочних планова*[[2]](#footnote-2). То је први средњорочни план који је Општина Нови Кнежевац израдила. Урађен је уз подршку Програма „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији – ЕУ Exchange 6“. Програм се финансира из бесповратних средстава Европске уније, а спроводи га Стална конференција градова и општина (СКГО).

Циљ израде средњорочног плана је дефинисање свеобухватног и ажурног прегледа обавеза (мера и активности) које Општина треба да спроведе током периода од три године у складу са приоритетима утврђеним у Плану развоја и расположивим ресурсима (људским и материјалним). Кроз израду и доношење средњорочног плана врши се, пре свега, операционализација и спровођење Плана развоја ЈЛС, а такође се повећава и транспарентност одговорности за спровођење утврђених локалних циљева Агенде 2030. На овај начин средњорочни план постаје основни управљачки инструмент локалне самоуправе којим се утврђује ко, шта, кад и како треба да уради, трошкове активности у средњорочном периоду и њихову усклађеност са утврђеним буџетом за наредну годину. На основу дефинисане методологије, послови координације израде Средњорочног плана Општине поверени су Координационом тиму за израду Средњорочног плана Општине које су чинили:

1. др Радован Уверић- председник Tима,
2. Селма Бећовић - заменик председника Tима,
3. Дејан Мијатов- координатор Tима,
4. Чила Орос Урбан- члан Тима,
5. Владимир Марков- члан Тима.

У складу са чланом 23. *Уредбе*, овај план је одобрен и усвојен од стране Скупштине општине Нови Кнежевац на седници одржаној \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. године.

# Основне информације о обвезнику средњорочног планирања

## Основни подаци[[3]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| Назив органа: | Општина Нови Кнежевац |
| Седиште органа: | 23330 Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1 |
| Тел: | +381 (0)230 82-055 |
| Факс: | +381 (0)230 83-603 |
| Матични број: | 08385327 |
| ПИБ: | 101460424 |
| Рачун: | 840-0000000071640-63, Управа за трезор |
| Електронска адреса: | [sef.prij@noviknezevac.rs](mailto:sef.prij@noviknezevac.rs) |
| Веб сајт: | [www.noviknezevac.rs](http://www.noviknezevac.rs) |

***Информатор о раду*** се објављује у електронској верзији на интернет презентацији општине Нови Кнежевац [www.noviknezevac.rs](http://www.noviknezevac.rs) и може се наћи на посебном банеру на почетној страници презентације, односно може се преузети са веб адресе Информатора (линк: <https://informator.poverenik.rs/informator?org=k5m5kRHDWLhNrbXMW&ch=bDimPFKKYbYEdwfZ7&code=>). Последње ажурирање извршено је у марту 2023. године.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорни су шефови одељења, одсека и служби Управе и начелник, односно заменик начелника Управе.

Општина Нови Кнежевац захвата крајњи североисточни део Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине и најсевернији део Баната. Налази се на тромеђи  
наше земље, Мађарске и Румуније. Површина општине је 305 km2. Према попису из 2022. број становника у 9 насељених места општине[[4]](#footnote-4) Нови Кнежевац је 8681[[5]](#footnote-5), што је у односу на 11.269 регистрованих у 2011. пад од 23%. По етничкој структури највише је припадника српске националности, по попису из 2022. 5005, а следе припадници мађарске националности са 1956.

Од укупно расположивог земљишта 87,4% чини пољопривредно земљиште  
(21.085 ha) док неплодно земљиште, рибњаци, баре и слично заузима 13,9%, а  
шумско земљиште свега 0,05% (12 ha).

На територији Општине налази се предшколска установа „Срећно дете“ са огранцима у свим месним заједницама. Основно образовање организовано је у основној школи „Ј.Ј.Змај“ са огранцима у свим месним заједницама, а основно образовање одвија се и у Основној музичкој школи само у Новом Кнежевцу. Средње образовање одвија се у средњој школи која је настала фузионисањем Средње стручне школе и Гимназије.

Здравствену заштиту становништва обезбеђује Дом здравља Нови Кнежевац са стационаром и Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе из 2014. године, општина Нови Кнежевац спада у II (другу) групу, коју чини 34 јединице локалне самоуправе на чијој територији се остварује БДП у распону 80-100% републичког просека.

## Надлежности Општине Нови Кнежевац

У обиму и саставу какав данас има, Општина Нови Кнежевац (даљем тексту Општина) постоји од 1962. године, када је званично основана.

У великим ратним окршајима за превласт над Банатом крајем 17. века између Аустријанаца и Турака се Нови Кнежевац звао Мала Кањижа и имао је значајну улогу. Према одредбама Карловачког мира Мала Кањижа је 1701. године предата Турцима и од тада је њен назив Турска Кањижа. Убрзо потом, већ 1716. године улази у састав Хабсбуршке монархије, што је потврђено миром у Пожаревцу 1718. године, када је граница померена на Дунав. Међутим, у ратовима који следе Турска Кањижа je била опустошена, док се становништво већином разбежало. У Бечу 1781. године на лицитацији, спахилук Турску Кањижу са 15304 катастарска јутра је купио богати трговац из Новог Сада Марко Ђурковић. Куповином поседа добио је и племићку титулу, де Сервијски и уживао сва феудална права па постао господар од Турске Кањиже. Његов син је од Турске Кањиже направио значајан трговачки центар и издејствовао да она 2. августа 1832. године добије ранг варошице. Наследници породице Сервијски су 1885. године поставили понтонски мост, 1895. изградили болницу, 1896. подигли железничку станицу и општинску зграду у Обилићеву, 1903. изградили срески суд (данашња зграда Општине), 1908. отворили фабрику свиле, подигли забавишта, дом за незбринуте и старе. У њихово време је основана централна штедионица, водна  
задруга, уређен је кеј уз Тису, калдрмисана је главна улица, уведена је ацетиленска расвета и започета електрификација места. За данашњи парк и зелене уличне дрвореде,  
Нови Кнежевац треба да захвали Емилу Талијану, једном од значајнијих наследника  
породице Сервијски.

Од архитектонских здања треба споменути дворац Малдегем који се налази у новокнежевском парку као и дворци осталих племићких породица које су живеле у Новом Кнежевцу - Сервијски-Шулпе, Талијан и Фајлич. Та зелена оаза у Новом Кнежевцу настала је као природно окружење дворца Марка Сервијског, крајем 18. века. Он се потом даље ширио изградњом осталих двораца, међу којима je дворац Малдегем, почетком 20. века последњи изграђен.

Надлежности, овлашћења и обавезе локалне самоуправе и њених органа (органа општине) прописани су *Законом о локалној самоуправи[[6]](#footnote-6)* и другим законским актима. Општина Нови Кнежевац, као локална самоуправа, је одговорна да преко својих органа у складу са *Уставом* и законом врши **послове из изворног делокруга**, као и **поверене послове**.

На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије" бр. 98/2006). и члана 32. става 1. тачке 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/2007), и члана 192. Статута општине Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 12/08, 11/10 и 16/13), Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној 04.03.2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 110-00-00003/2019-24 од 24.01.2019. године, донела је Статут општине Нови Кнежевац, којим су утврђена овлашћења општине.

Општина преко својих органа у складу са *Уставом* и законом[[7]](#footnote-7):

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средњеобразовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачењенових инвестиција и унапређује опште услове пословања;

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Општину;

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини;

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;

13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом (Министарство државне управе и локалне самоуправе).

***Јединствени попис послова на локалном нивоу власти[[8]](#footnote-8)*** садржи изворне и поверене послове у одређеним областима, и служи идентификацији надлежности локалне управе, ефикаснијој примени прописа. Као аналитички и плански алат, јединствени попис служи и функционалнијој расподели послова између различитих нивоа власти. Поред наведеног, јединствени попис послова садржи тачан законски опис посла, правни основ (потпун назив закона и број члана закона којим је посао утврђен), као и надлежни орган који тај посао обавља.

*Јединствени попис послова* обухвата следеће области: финансије, грађевинарство и инфраструктура, просторно планирање, јавно информисање, јавни превоз, комунална делатност, култура, наука и технолошки развој, одбрана, ванредне ситуације, тајност података, образовање, омладина, општа управа, пољопривреда, привреда и регионални развој, радни односи, запошљавање, борачка питања, рударство и геолошка истраживања, саобраћај, локална самоуправа, лични статус грађана, лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, социјална заштита, спорт, становање, трговина, туризам и угоститељство, телекомуникације, ветерина, здравство, заштита животне средине, енергетика, инспекцијски назор управне инспекције.

*Јединствени попис послова* ажуриран је закључно са септембром 2019. године.

## Организациона структура Општине Нови Кнежевац

Послове из надлежности Општине врше **следећи органи Општине** у оквиру своје надлежности утврђене законом и *Статутом Општине:*

* Скупштина општине
* Председник општине
* Општинско веће
* Општинска управа и
* Правобранилаштво Општине

**Скупштина општине** је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина укупно има 31 одборника. Организациона структура Скупштине општине Нови Кнежевац дата је у следећем дијаграму.

**Дијаграм 1**: Организациона структура Скупштине општине Нови Кнежевац

Чланом 44. Статута општине Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 03/19) је уређено да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значај за рад сталних радних тела.

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

**Стална и повремена радна тела Скупштине општине[[9]](#footnote-9)** су:

1. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине,
2. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта,
3. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе,
4. Комисија за представке и жалбе,
5. Мандатно-имунитетска комисија,
6. Савет за буџет и финансије,
7. Комисија за спровођење поступка јавног огласа и јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
8. Општинска изборна комисија,
9. Комисија за спровођење поступка јавног конкурса финансирање програма у области спорта,
10. Комисија за израду годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
11. Комисија за родну равноправност
12. Савет за међунационалне односе,
13. Савет за младе и
14. Савет за развој општине.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

**Председника Општине** бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у Општини.

**Општинско веће** је извршни орган Општине. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине као и још 5 чланова. Сваки члан Општинског већа може бити задужен за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

**Општинска управа** врши управне послове у оквиру права и дужности Општине, као и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа. Организациону структуру Општинске управе општине чине Начелник управе и 2 одељења. У оквиру одељења образују се одсеци као организационе јединице за обављање сродних управних, стручних и других послова.

Организациона структура дата је у следећем дијаграму.

**Дијаграм 2:** Организациона структура Општинске управе општине Нови Кнежевац

Скупштина општина

Председник општине

Општинско веће

Општинско правобранилаштво

**Општинска управа**

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Одељење за буџет финансије и привредне делатности

1. Одсек за опште послове и месне канцеларије,

2. Одсек за друштвене делатности,

3. Одсек за послове пријемне канцеларије,

4. Служба за заједничке послове и одржавање

1. Одсек за буџет,

2. Одсек за информатичке, развојне и послове привреде,

3. Одсек за локалну пореску администрацију,

4. Одсек за инспекцијске послове,

5. Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине,

6. Одсек за интерну ревизију

## Преглед систематизованих радних места

*Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Кнежевац*[[10]](#footnote-10)(у даљем тексту: *Правилник)* систематизована су следећа радна места наведена у табели 1.

**Табела 1:** Систематизација радних места у *Правилнику*

| **Радна места** | **Број радних места** | **Број службеника** |
| --- | --- | --- |
| Службеник на положају – група 1 | 1 | 1 |
| Службеник на положају – група 2 | / | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Службеници - извршиоци** | **Број радних места** | **Број службеника** |
| Самостални саветник | 7 | 6 |
| Саветник | 18 | 14 |
| Млађи саветник | / | / |
| Сарадник | 3 | 3 |
| Млађи сарадник | / | / |
| Виши референт | 7 | 7 |
| Референт | / | / |
| Млађи референт | / | / |
| **Укупно:** | **36** | **30** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Намештеници** | **Број радних места** | **Број намештеника** |
| Прва врста радних места | / | / |
| Друга врста радних места | / | / |
| Трећа врста радних места | / | / |
| Четврта врста радних места | 5 | 4 |
| Пета врста радних места | / | / |
| **Укупно:** | **5** | **4** |

Укупан број систематизованих радних места у **Општинској управи** је 42, и то :

* 1 службеник на положају,
* 36 службеника на извршилачким радним местима и
* 5 на радним местима намештеника

На неодређено време запослено је 34 запослених.

**Табела 2:** Попуњеност систематизованих радних места

| **Р. бр.** | **Назив радног места** | **Систематизовано** | **Попуњено** | **Ангажовање директно од ЈЛС** | **Неодређено** | **Одређено** | **Уговор о ППП** | **Уговор о делу** | **Др.врсте уговора (преко Агенције)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начелник Oпштинске управе-мандатни период од 5 година, звање: положај у групи 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заменик начелника Општинске управе -мандатни период од 5 година, звање: положај у групи 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **А. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | |
| 3. | Начелник одељења, звање: самостални саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-1: Одсек за информатичке, развојне и послове привреде** | | | | | | | | |
| 4. | Координатор за канцеларију за младе и економски развој, звање: самостални саветник, | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Шеф службе за информатику, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Послови пољопривреде и водопривреде, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-2: Одсек за буџет** | | | | | | | | |
| 7. | Руководилац одсека, звање: самостални саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Послови контроле и књижења буџета, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Послови руковођења финснијске контроле интерне буџетске инспекције, ревизије и развоја, звање: саветник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Послови обрачуна плата, накнада и других личних прихода и послови благајне, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Општи послови финансија, звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-3: Одсек за инспекцијске послове** | | | | | | | | |
| 12. | Руководилац одсека, саобраћајни и грађевински инспектор, звање: самостални саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Комунални инспектор и инспектор заштите животне средине, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Комунални инспектор,звање: сарадник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-4: Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине** | | | | | | | | |
| 15. | Руководилац одсека, послови обједињене процедуре и урбанизма, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Послови инвестиција, привреде и предузетника и имовинско правни послови, звање: саветник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Послови јавних набавки, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-5: Одсек за локалну пореску администрацију** | | | | | | | | |
| 18. | Руководилац одсека, послови утврђивања, контроле и наплате јавних прихода, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Послови утврђивања, контроле и наплате изворних прихода, звање: сарадник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **А-6: Одсек за интерну ревизију** | | | | | | | | |
| 20. | Руководилац одсека, послови интерне ревизије и контроле,звање: саветник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОПШТУ УПРАВУ** | | | | | | | | |
| 21. | Начелник Одељења, звање: самостални саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Б-1. Одсек за друштвене делатности** | | | | | | | | |
| 22. | Руководилац одсека, послови правне помоћи и саветника пацијената, звање: самостални саветник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Управљање људским ресурсима и просветна инспекција, звање: саветник | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Послови становања и заштите инвалида, бораца и избеглица и координирање канцеларијом за смањење сиромаштва, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Послови скупштинске службе и општи послови органа локалне самоуправе, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Послови права породиља и дечјег додатке, ученичког и студентског стандарда, звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Евидентичар области људских ресурса - дактилограф, звање: намештеник – четврта врста радних места | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Послови сарадње са цивилним сектором, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Б-2. Одсек за опште послове и месне канцеларије** | | | | | | | | |
| 29. | Руководилац одсека, послови матичара за матично подручје Нови Кнежевац и послови бирачког списка, звање: самостални саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Послови заменика матичара за матично подручје Нови Кнежевац, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Послови на одржавању и уређењу сајта општине, бирачког списка и послови народне одбране, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Послови заштите запослених и уговорне поште у Мајдану, звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Послови заштите запослених и уговорне поште у Ђали: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Послови достављача уговорне поште Ђала и послови органа месне заједнице, звање: четврта врста радних места | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Б-3: Одсек за послове пријемне канцеларије** | | | | | | | | |
| 35. | Руководилац одсека, звање: саветник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36. | Послови писарнице и пријемне канцеларије, звање: сарадник | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Архивар и послови писарнице и пријемне канцеларије, звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Општи послови за органе у општини Нови Кнежевац и послови поште – звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Послови телефонсите и евиденције кретања, звање: намештеник – четврта врста радног места | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Технички секретар, звање: виши референт | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Б-4: Служба за заједничке послове** | | | | | | | | |
| 41. | Руководилоац противпожарне заштите Ложар-домар, звање: намештеник – 4. врста радног места | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Возач моторног возила, звање: намештеник – 4. врста радног места | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Укупно** | **42** |  |  | **34** |  |  |  |  |

## Списак докумената јавних политика и докумената развојног планирања

У општини Нови Кнежевац важећа су следећа планска документа:

* **Документа развојног планирања**
  + План развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030.
* **Документа јавних политика**

У општини Нови Кнежевац важећа су следећа документа јавних политика:

* + Локални акциони план за унапређење родне равноправности у општини Нови Кнежевац, за период 2022-2023.
  + Локални акциони план за унапређење положаја Рома у општини Нови Кнежевац, за период 2021-2025.
  + Локални акциони план запошљавања општине Нови Кнежевац за период 2021-2023.
  + Локални акциони план за избеглице и интерно расељена лица и повратника по основу реадмисије у општини Нови Кнежевац, за период 2021.2025.
  + Програм развоја спорта у општини Нови Кнежевац, за период 2021.2025.
  + План развоја јавног здравља општине Нови Кнежевац, за период 2022-2027.

# Табеларни приказ мера и активности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1:Стварање подстицајног амбијента за одрживи развој свих сектора привреде Општине** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030. (развојни правац: Локални економски развој и пољопривреда** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу општег циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1.1: Унапређење конкурентске позиције пољопривредника** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за буџет финансије и привредне делатности, Канцеларија за ЛЕР** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | % | Канцеларија за ЛЕР | 1% | 2022. | 1% | 1,5% | 1,5% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.1: Улагање у пољопривредну и руралну инфраструктуру** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одељење за буџет финансије и привредне делатности, Канцеларија за ЛЕР | | 01 | 0101 ПА 0001 Подршка за спровођ.пољ.политике у локалној заједници | | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Дужина уређене каналске мреже у функцији наводњавања и одводњавања у односу на укупну дужину каналске мреже | % | Стручна служба за послове пољопривреде | 2,38% | 2022. | 4,76% | 7,14% | 9,52% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.1.1.1. Уређење каналске мреже - Наводнавање и одводњавање пољопривредног земљишта | Стручна служба за послове пољопривреде | IV квартал 2026. година | 01 | 0101 ПА 0001 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.2. Уређење атарских путева | Стручна служба за послове пољопривреде |  | 07 |  | \*[[11]](#footnote-11) | \* | \* |
| 1.1.1.4. Опремање пољочуварске службе | Стручна служба за послове пољопривреде |  |  |  | \* | \* | \* |
| 1.1.1.5. Пројектно-техничка документација  за остале мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | Стручна служба за послове пољопривреде | IV квартал 2026. година | 01 | 0101 ПА 0001 |  | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.2: Промоција удруживања, едукација и подршка организованој продаји пољопривредних производа** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одељење за буџет финансије и привредне делатности, Стручна служба за послове пољопривреде, Канцеларија за ЛЕР | | 01 | 0101 ПА 0002 Мере подршке руралном развоју | | 2.100 | 2.600 | 2.650 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број пољопривредних газдинстава корисника подстицајних средстава годишњем нивоу | број | Извештај канцеларије за ЛЕР | 14 | 2022 | 14 | 20 | 20 |
| Број пољопривредника који су похађали едукацију | број | Извештај канцеларије за ЛЕР | 80 | 2022 | 100 | 100 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.1.2.1. Подршка пољопривредним газдинствима кроз доделу средстава | Стручна служба за послове пољопривреде | III квартал 2026. година | 01 | 0101 ПА 0002 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.2.2. Промоција удруживања и едукација пољопривредника – посета пољопривредника Сајму пољопривреде | Стручна служба за послове пољопривреде | II квартал 2026. година | 01 | 0101 ПА 0002 | 100 | 100 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1.2: Јачање капацитета радне** **снаге у Општини** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за буџет финансије и привредне делатности**, **Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**/ | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број евидентираних незапослених лица женског пола на евиденцији НСЗ | број | Национална служба за запошљавање | 335 | 2022. | 325 | 315 | 300 |
| Број евидентираних незапослених лица мушког пола на евиденцији НСЗ | број | Национална служба за запошљавање | 350 | 2022. | 340 | 330 | 315 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.1: Инфраструктура и услови за кадрове Општине и побољшaње образовања службеника** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одељење за буџет финансије и привредне делатности, Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине | | 01 | 0602 ПA 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | 100 | 150 | 150 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Проценат службеника Општине који су похађали најмање једну обуку годишње | % | Служба за управљање људским ресурсима | 33% | 2022. | 40% | 45% | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.2.1.1. Обуке запослених | Одељење за друштвене делатности и општу управу | IV квартал 2026. године | 01 | 0602 ПA 0001 | 100 | 150 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.2: Подршка предузетницима и успостављање одрживог тренда раста запослености у општини Нови Кнежевац** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030., (ЛАП за унапређење положаја Рома 2021-2025.)** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одељење за буџет финансије и привредне делатности, Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине | | 01 | 1501 ПА 0002 Мере активне политике запошљавања | | 2.500 | 2.500 | 2.750 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број укупно ангажованих лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања | број | Oдељење за буџет, финансије и привредне делатности/НСЗ | 10 | 2022. | 10 | 10 | 10 |
| Број ангажованих жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања | број | Oдељење за буџет, финансије и привредне делатности/НСЗ | 2 | 2022. | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.2.2.1. Стручно оспособљавање и  усавршавање незапослених лица | Одсек за информатичке, развојне и послове привреде, Канцеларија за ЛЕР - НСЗ |  | 01 | 1501 ПА 0002 | Редовни послови | Редовни послови | Редовни послови |
| 1.2.2.2. Промовисање субвенција послодавцима за  отварање нових радних места | Одсек за информатичке, развојне и послове привреде, Канцеларија за ЛЕР | III квартал 2026. | 01 | 1501 ПА 0002 | Редовни послови | Редовни послови | Редовни послови |
| 1.2.2.3. Промовисање програма  самозапошљавања | Одсек за информатичке, развојне и послове привреде, Канцеларија за ЛЕР | III квартал 2026. | 01 | 1501 ПА 0002 | Редовни послови | Редовни послови | Редовни послови |
| 1.2.2.4. Програм „Јавни радови“ | Одсек за информатичке, развојне и послове привреде, Канцеларија за ЛЕР | III квартал 2026. | 01 | 1501 ПА 0002 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.5. Реализација  програма суфинансирања предузетница за набавку опреме | Канцеларија за ЛЕР | IV квартал 2026. | 01 | 1501 ПА 0002 | 500 | 500 | 750 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1.3: Инфраструктура у служби развоја** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину општине** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0701 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Рехабилитовани локални путеви у односу на мрежу локалних путева | % | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | 1 | 2022. | 2 | 2 | 3 |
| Пондерисани јавни ризик страдања | Место на ранг листи | Извештај Агенције за безбедност саобраћаја | 21. | 2022. | 21. | 20. | 20. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.2: Уређење саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | | 01 | 0701 ПА 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број километара санираних и/или реконструисаних путева | км | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | 3 | 2022. | 3 | 4 | 4 |
| Број метара новоизграђене бициклистичке стазе | м | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | 36806 | 2022 | 36806 | 37042 | 37842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.3.2.1. Oдржавање локалних путева и улица на територији општине Нови Кнежевац | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | IV квартал 2026. | 01 | 0701 ПА 0002 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 1.3.2.2. Одржавање локалних путева и улица у зимским условима- зимска служба | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | IV квартал 2026. | 01 | 0701 ПА 0002 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13.2.1. Наставак изградње бициклистичких стаза (кружни ток и Улица Зелен пут) | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | IV квартал 2026. | 07/01 | 0701 ПА 0002 | \*[[12]](#footnote-12) | \* | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1.4: Јачање туристичких** **капацитета у општини** **Нови Кнежевац** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број запослених у сектору услуга смештаја и исхране као % укупног броја запослених | % | РЗС, Аналитички сервис ЈЛС | 2,3% | 2021. | 2,3% | 2,5% | 2,5% |
| Приход од боравишне таксе | РСД | Одсек за локалну пореску администрацију, Одсек за буџет | 10 | 2022. | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| Број ноћења туриста годишње | број | Канцеларија за ЛЕР | 125 | 2022. | 750 | 875 | 875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.1: Промоција постојећих туристичких потенцијала Општине** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Канцеларија за ЛЕР | | 01 | 1502 ПА 0002 Промоција туристичке понуде | | 2.200 | 2.500 | 2.800 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи | број | Канцеларија за ЛЕР | 2 | 2022. | 3 | 3 | 4 |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1.4.1.1. Организовање продајних изложби ручних и занатских радова | Канцеларија за ЛЕР | IV квартал 2026. | 01 | 1502 ПА 0002 | 200 | 200 | 300 |
| 1.4.1.2. Организација културно-уметничких манифестација | Канцеларија за ЛЕР | IV квартал 2026. | 01 | 1502 ПА 0002 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
| 1.4.1.3. Организација спортских манифестација у циљу туристичке промоције Општине | Канцеларија за ЛЕР | IV квартал 2026. | 01 | 1502 ПА 0002 | 200 | 300 | 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 2: Делотворне и доступне  здравствене и социјалне услуге које омогућавају квалитетан животни стандард, здраве стилове живота и културну разноврсност** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу општег циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.1: Ефективно и ефикасно функционисање локалне самоуправе** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:** Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Нови Кнежевац | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0602 – Функционисање локалне самоуправе** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Удео капиталних издатака у укупним издацима локалне самоуправе | % | Одсек за буџет | 34,6% | 2022. | 35 | 40 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1.1: Изградња објеката и набавка опреме у надлежности Општине Нови Кнежевац** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Нови Кнежевац | | 01 | 0602, ПА 0001 | | 3.000 | 3.700 | 3.700 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број објеката за које је израђена пројекто-инвестициона документација за изградњу | број | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | 3 | 2022. | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.1.1.1. Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе | Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Нови Кнежевац | IV квартал 2026. | 01 | 0602, ПА 0001 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.2. Израда пројектно-техничке  документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови Кнежевац | Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Нови Кнежевац | IV квартал 2026. | 01 | 0602, ПА 0001 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.2: Повећање доступности права и механизама социјалне заштите и смањена стопа сиромаштва становника Општине** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине за период 2022-2030. -** Унапређење здравствене и социјалне заштите грађана општинеНови Кнежевац | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:** Одељење за општу управу и друштвене делатности општине Нови Кнежевац | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):** 0902 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Удео корисника новчане социјалне помоћи, као % укупног броја становника | % | РЗС, аналитички сервис ЈЛС | 11,97 | 2021. | 10 | 10 | 10 |
| Стопа ризика од сиромаштва | % | DEVInfo[[13]](#footnote-13) | 36,2 | 2013. | 36 | 35,5 | 35 |
| Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи | % | РЗС, аналитички сервис ЈЛС | 51% | 2022. | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.1: Унапређење дневних услуга у заједници** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | | | | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | | | | |
| **2024.** | | | **2025.** | | **2026.** |
| Одсек за друштвене делатности | | 01 | | 0902, ПА 0016 Дневне услуге у заједници | | | | | | 8.000 | | | 8.500 | | 10.000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | | **Почетна вредност** | | **Базна година** | | **Циљана вредност у 2024. години** | | | **Циљана вредност у 2025. години** | | | **Циљана вредност у 2026. години** | |
| Број корисника услуге помоћ у кући за старије суграђане | број | | Одсек за друштвене делатности друштвене делатности општине Нови Кнежевац | | 40 | | 2022. | | 42 | | | 45 | | 50 | |
| Број корисника услуге личног пратиоца | Број | | Одсек за друштвене делатности друштвене делатности општине Нови Кнежевац | | 4 | | 2022. | | 6 | | | 6 | | 8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.2.1.1. Пружање услуге помоћ у кући за старије суграђане | Одсек за друштвене делатности | IV квартал 2026. | 01 | 0902, ПА 0016 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 2.2.1.2. Пружање услуге личног пратиоца | Одсек друштвене делатности | IV квартал 2026. | 01 | 0902, ПА 0016 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.2: Реконструкција објеката социјалне заштите** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друштвене делатности | | 01 | 0902, ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи | | 2.000 |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Реконструисано седиште Центра за социјални рад | Да/не | Одсек за друштвене делатности | не | 2022. | да |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.2.2.2. Реконструкција седишта Центра за социјални рад | Одсек за друштвене делатности | IV квартал 2024. | 01 | 0902, ПА 0001 | 2.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.3: Стамбено збрињавања избеглих, интерно расељених лица и повратника** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: ЛАП за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу реадмисије 2021-2025** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друштвене делатности | | 01 | 0902, ПЈ 4002 | | 300 | 300 | 500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број породица избеглица којима је кроз откуп обезбеђен дом | број | Служба за заштиту права бораца, избеглица и инвалида | 5 | 2022. | 8 |  |  |
| Број породица избеглица којима је додељен пакет грађевинског материјала за адаптацију неусловних објеката | број | Служба за заштиту права бораца, избеглица и инвалида | 5 | 2022. | 8 |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.2.3.1. Обезбедити откуп кућа са окућницом за најмање осам породица избеглица | Одсек за друштвене делатности | Служба за заштиту права бораца, избеглица и инвалида | 01,07 | 0902, ПЈ 4002 |  |  |  |
| 2.2.3.2. Додела пакета грађевинског материјала за адаптацију  постојећих неусловних објеката за осам породица избеглица | Одсек за друштвене делатности | Служба за заштиту права бораца, избеглица и инвалида | 01,07 | 0902, ПЈ 4002 | 300 | 300 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.3: Промоција и очување** **културног наслеђа и подстицај савременом стваралаштву у** **општини Нови Кнежевац** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одсек за друштвене делатности** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број становника на један објекат установе културе | број | Одељење за друштвене делатности и општу управу | 1437 | 2022. | 1437 | 1437 | 1232 |
| Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интересау култури | број | Одељење за друштвене делатности и општу управу | 35,30 | 2022. | 36 | 36 | 38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.1: Неговање културних манифестација** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друшвене делатности | | 01 | 1201, ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Општине | број | Одсек за друштвене делатности | 11 | 2022. | 11 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.3.1.1. Спровођење конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области културе | Одсек за друштвене делатности | IV квартал 2026. | 01 | 1201, ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 2.000 | 3.000 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.2: Одржавање и санација споменика културе** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друшвене делатности | | 01 | 1201, ПА 0003 Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број реализованих пројеката који су суфинансирани | број | Одсек за друштвене делатности | 2 | 2022. | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.3.2.1. Спровођење конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница | Одсек за друштвене делатности | IV квартал 2026. | 01 | 1201, ПА 0003 Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 2.000 | 2.500 | 2.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.4: Унапређени услови за развој спорта** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одсек за друштвене делатности** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | број | Скупштинска служба и Спортски савез Новог Кнежевца | 22 | 2022. | 22 | 23 | 24 |
| Број чланова спортских клубова у односу на укупан број становника | % | Спортски савез Новог Кнежевца | 12,6% | 2022. | 13% | 13% | 14% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.1: Изградња нових и одржавање постојећих спортских објеката** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине за период 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друштвене делатности | | 01 | 1301, ПА 0001 | | 10.420 |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Степен изграђености спортске хале | % | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | 0 | 2022. | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.4.1.1. Надзор над изградњом спортске хале | Одсек за урбанизам, развој и инвестиције и имовину Општине | III квартал 2024. године | 01 | 1301, ПА 0001 | 10.420 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.5: Унапређена здравствена заштита Општине** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одсек за друштвене делатности** | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):** 1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број становника на једног доктора опште медицине | број | Одсек за друштвене делатности | 862,7 | 2022. | 784 | 784 | 718 |
| Број становника на једног доктора стоматологије | број | Одсек за друштвене делатности | 2.875,6 | 2022. | 2.875,6 | 2.156 | 2.156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.5.1: Ефикасније и квалитетније здравствене услуге** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030.** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за друштвене делатности | | 01 | 1801, 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
|  | |  |  | |  |  |  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број лекара специјалиста у ЗУ | број | Одсек за друштвене делатности | 25 | 2022 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 2.5.1.1. Унапређење квалитета здравствених услуга Дома Здравља Нови Кнежевац | Одсек за друштвене делатности | IV квартал 2026. | 01 | 1801, 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите | 7.000 | 8.000 | 8.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 3: Одговорна комунална делатност која омогућава квалитетну животну средину са очуваним природним вредностима и ресурсима** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине (развојни правац: Заштита животне и комуналне делатности** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу општег циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3.1: Унапређено управљање отпадом и отпадним водама на целој територији општине Нови Кнежевац** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:** Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Количина комуналног отпада отпремљена на регионалну депонију | тона | Извештај о раду Регионалне депоније доо Суботица | 2.779 | 2022. | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| Количина испуштених отпадних вода у системе за одвођење отпадних вода у хиљадама м3 | м3 | ЈКП „7.октобар“ Нови Кнежевац | 161 000 | 2022. | 165 000 | 167 000 | 169 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.1: Управљање отпадом на целој територији Општине** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 0401, ПА 0005 Управљање комуналним отпадом | | 66.777 | 11.500 | 11.500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број санитарно неуређених депонија и дивљих депонија | број | Оштинско оделење за  привреду, буџет, друштвене делатности,  стамбене, комуналне и урбанистичке послове  и заштиту животне средине у Новом  Кнежевцу | 4 | 2022 | 4 | 3 | 3 |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.1.1.1. Санитарно уређење дивљих депонија  (Рибњак и Велики Салаш, Ђала, Велики Сигет, Српски Крстур- Бајир) | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 07, 01 | 0401, ПА 0005 | 57.398 | 1.500 | 1.500 |
| 3.1.1.2. Суфинансирање регионалне депоније Суботица | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0005 | 9.379 | 10.000 | 10.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.2: Изградња инфраструктуре за одрживо управљање отпадним водама** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 0401, ПА 0004Управљање отпадним водама и канализациона мрежа | | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број домаћинства прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број домаћинства | % | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 30% | 2022. | 30% | 30% | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.1.2.1**.** Санација и одржавање атмосферскеканализације | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0004 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| 3.1.2.2. Информисање грађана о погодностима прикључења на канализациону мрежу | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0004 | Редовна издвајања | Редовна издвајања | Редовна издвајања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.3: Подизање еколошке свести грађана** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 0401, ПА 0005 Управљање комуналним отпадом | | 350 | 350 | 450 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Количина отпада достављеног на рециклажно двориште | кг по становнику | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 322 | 2022. | 347 | 350 | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.1.3.1. Спровођење кампање за повећано сортирање отпада (рециклажа) | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0005 | 100 | 100 | 150 |
| 3.1.3.3. Едукација пољопривредника о утицају пестицида на животну средину | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0005 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3.4. Едукација деце и омладине о заштити природе | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0401, ПА 0005 | 150 | 150 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3.2: Унапређење ефикасности комуналних услуга** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен Средњорочним планом** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:** Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Укупан број интервенција у односу на укупан број поднетих захтева | % | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 80% | 2022. | 90% | 100% | 100% |
| Број поднетих захтева грађана у електронској форми у односу на укупан број поднетих захтева | % | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 10% | 2022. | 20% | 30% | 30% |
| Потрошња електричне енергије по Кwh јавне расвете | Kwh | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 774000 | 2022. | 700000 | 700000 | 700000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.1: Боље управљање, постављање и одржавање јавне расвете** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 1102, ПА 0001 | | 12.244 | 12.244 | 12.244 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број постојећих светиљки замењених лед светиљкама | број | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 0/1645 | 2022 | 549/1645 | 1097/1645 | 1645/1645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.2.1.1. Пројектно планирање јавне  расвете у општини Нови Кнежевац | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове |  |  | 1102, ПА 0001 |  |  |  |
| 3.2.1.2. Успостављање јавно-приватног партнерства у циљу замене постојеће расвете ЛЕД расветом | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 1102, ПА 0001 | 12.244 | 12.244 | 12.244 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.2: Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена Средњорочним планом** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 1102, ПА 0002 | | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Површина уређених јавних зелених површина | м2 | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 302.872 | 2022. | 302.872 | 310.000 | 310.000 |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.2.2.1. Уређење и опремање јавних зелених површина | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 1102, ПА 0002 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.3: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | 01 | 1102, ПА 0008 | | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Дужина водоводне мреже | м | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 109.000 | 2022. | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.2.3.1. Израда планске и пројектно  техничке документације заизградњу и капитално одржавањеводоводне инфраструктуре уопштини Нови Кнежевац | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 1102, ПА 0008 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3.3: Унапређење енергетске ефикасности и рационалне потрошње енергије** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Општине 2022-2030** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља:** Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | | | | | | |
| **Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):** 0501 ПРОГРАМ 17: EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Број домаћинстава корисника финансијске подршке за енергетску ефикасност објеката и коришћење ОИЕ | број | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 59 | 2022 | 70 | 80 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3.1: Подршка повећању енергетске ефикасности стамбених објеката** | | | | | | | |
| **Плански документ из ког је мера преузета: утврђена средњорочним планом** | | | | | | | |
| **Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере:** | | **Извор финансирања** | **Шифра програма, програмске активности**  **или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства** | | **Укупна процењена финансијска средства по изворима финансирања у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | | Буџет општине | 0501, ПА 0001 | | 2.700 | 3.500 | 3.500 |
| **Показатељ(и) на нивоу мере** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност** | **Базна година** | **Циљана вредност у 2024. години** | **Циљана вредност у 2025. години** | **Циљана вредност у 2026. години** |
| Износ повучених финансијских средстава у односу на укупна финансијска средства намењена у те сврхе | % | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | 95% | 2022. | 100 | 100 | 100 |
| **Назив активности:** | **Организациона**  **јединица која**  **спроводи активност** | **Рок за**   **завршетак активности**  ***(квартал и година)*** | **Извор**   **финансирања** | **Шифра програма,**   **програмске активности**  **или пројекта** | **Укупна процењена финансијска**  **средства по изворима у 000 дин.** | | |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 3.3.1.1. Спровођење јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације и уградњу соларних панела за сопствене потребе | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0501, ПА 0001 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 3.3.1.2. Спровођење јавног конкурса за смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора коришћењем еколошки прихватлјивијих енергената | Одсек за урбанизам, заштиту  животне средине и комуналне послове | IV квартал 2026. | 01 | 0501, ПА 0001 | 700 | 1.000 | 1.000 |

# Прилог 1: Опис нових мера и активности

**Мера 2.1.1: Изградња објеката и набавка опреме у надлежности Општине Нови Кнежевац**

У оквиру ове мере извршиће се:

набавке административне опреме (компјутери, штампачи, скенери и остали електронски уређаји) која ће допринети побољшању техничке опремљености службеника и дигитализацији радних места у општинској управи. Такође планирано је опремање канцеларија и других просторија (тоалета, кухиње, сала за састанке...) адекватним намештајем и опремом у сврху побољшања услова рада запослених и посетилаца (гостију и странака-грађана).

Израда пројектно-техничке документације за зграду позоришта (израдити нови пројекат за ову вишенаменску зграду где се одржавају представе, приредбе, концерти, манифестације, биоскоп, фолклор, изложбе...)

**Мера 3.2.1: Боље управљање, постављање и одржавање јавне расвете**

У оквиру ове мере је планирана замена јавне расвете у свим насељеним местима Општине новом ЛЕД расветом у оквиру јавног приватног партнерства, а све у циљу уштеде потрошње електричне енергије и бољег управљања (модерна контрола и димовање) целим системом осветљености насељених места у општини Нови Кнежевац. Овим ће се обезбедити оптимални ниво осветљености јавних површина, што доводи да грађани општине буду задовољнији, сигурнији и безбеднији услед бољег квалитета јавног осветљења.

**Мера 3.2.2: Одржавање јавних зелених површина**

Ефикасно одржавање зелених површина у насељеним местима општине Нови Кнежевац. Акценат је на Старом Парку (заштићен као споменик природе-пејсажне архитектуре), археолошко налазиште у Мајдану (као део туристичке понуде Новог Кнежевца), бициклистичких стаза кроз и ван насеља општине Нови Кнежевац у дужини од око 36км и других површина које су обухваћене програмом ЈКП/а. Орезивање грана, брига о дрвећу и цвећу у насељеним местима, претежно у центру и дуж шеталишта у НК-у .

**Мера 3.3.1: Подршка повећању енергетске ефикасности стамбених објеката**

Конкурс за енергетску санацију приватних објеката грађана и конкурс за смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора су активности који се суфинансирају средствима Министарства рударства и енергетике и Министарства заштите животне средине. Ове две активности треба да унапреде услове за очување ресурса тј. уштеду у потрошњи енергената кроз активности замене столарије, замене грејних тела ефикаснијим котловима на гас и пелет, уградњом топлотних пумпи, уградњом изолационих материјала и поставком соларних панела на објектима.

Додатно је општина спровела активности на гасификацији насељених места у сарадњи са Србија Гасом те ради на мотивацији грађана да преласком на обновљиве изворе енергије произведу уштеде у сопственом буџету, унапреде квалитет живота и генерално допринесу заједничком циљу кроз горепоменуте активности у заштити животне средине.

# Прилог 2: Средњорочни оквир расхода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра | Назив програма, програмске активности, пројекта | Назив и ознака мере или активности из СП | Пројекција средства по изворима у 000 дин. | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| Извор 01 | Остали извори | Извор 01 | Остали извори | Извор 01 | Остали извори |
| **0101** | **Програм 5: Пољопривреда и рурални развој** |  | **12.100** |  | **13.600** |  | **13.650** |  |
| 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Мера 1.1.1: Нефинснијска и финансијска подршка пољопривредним произвођачима | 10.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |
|  |  | 1.1.1.1. Уређење каналске мреже - Наводнавање и одводњавање пољопривредног земљишта | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
|  |  | 1.1.1.5. Пројектно-техничка документација  за остале мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју |  | 2.100 |  | 2.600 |  | 2.650 |  |
|  |  | 1.1.2.1. Подршка пољопривредним газдинствима кроз доделу средстава | 2.000 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Промоција удруживања и едукација пољопривредника – посета пољопривредника Сајму пољопривреде | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1501 | Програм 3: Локални економски развој |  | **2.500** |  | **2.500** |  | **2.750** |  |
| 1501 ПА 0002 | Мере активне политике запошљавања | Мера 1.2.2: Подршка предузетницима и успостављање одрживог тренда раста запослености у општини Нови Кнежевац | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.750 |  |
|  |  | 1.2.2.4. Програм „Јавни радови 2024“ | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
|  |  | 1.2.2.5. Реализација програма суфинансирања предузетница за набавку опреме | 500 |  | 500 |  | 750 |  |
| **0701** | **Програм 7: организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** |  | **6.000** |  | **7.000** |  | **8.000** |  |
| 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | Мера 1.3.2: Уређење путне инфраструктуре | 6.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |
|  |  | 1.3.2.1. Oдржавање локалних путева и улица на територији општине Нови Кнежевац | 3.000 |  | 3.000 |  | 4.000 |  |
|  |  | 1.3.2.2. Одржавање локалних путева и улица у зимским условима- зимска служба | 3.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |
| **1502** | **Програм 4: Развој туризма** |  | **2.200** |  | **2.500** |  | **2.800** |  |
| 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | Мера 1.4.1: Промоција постојећих туристичких потенцијала Општине | 2.200 |  | 2.500 |  | 2.800 |  |
|  |  | 1.4.1.1. Организовање продајних изложби ручних и занатских радова | 200 |  | 200 |  | 300 |  |
|  |  | 1.4.1.2. Организација културно-уметничких манифестација | 1.800 |  | 2.000 |  | 2.200 |  |
|  |  | 1.4.1.3. Организација спортских манифестација у циљу туристичке промоције Општине | 200 |  | 300 |  | 300 |  |
| **0602** | **Програм 15: Функционисање локалне самоуправе** |  | **3.100** |  | **3.850** |  | **3.850** |  |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе | Мера 1.2.1: Инфраструктура и услови за кадрове Општине и побољшaње образовања | 100 |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  | 1.2.1.1. Обуке запослених | 100 |  | 150 |  | 150 |  |
|  |  | Мера 2.1.1: Изградња објеката и набавка опреме у надлежности Општине Нови Кнежевац | 3.000 |  | 3.700 |  | 3.700 |  |
|  |  | 2.1.1.1. Набавка административне опрема и остале опреме за потребе Општинске управе | 1.000 |  | 1.200 |  | 1.200 |  |
|  |  | 2.1.1.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и капитално одржавање објеката у надлежности општине Нови Кнежевац | 2.000 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
| 0902 | Програм 11: Социјална и дечија заштита |  | **9.300** |  | **8.800** |  | **10.500** |  |
| 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | Мера 2.2.2: Реконструкција објеката социјалне заштите | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2.2. Реконструкција седишта Центра за социјални рад | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 0902 -0016 | Дневне услуге у заједници |  | 8.000 |  | 8.500 |  | 10.000 |  |
|  |  | 2.2.1.1. Пружање услуге помоћ у кући за старије суграђане | 5.000 |  | 5.000 |  | 6.000 |  |
|  |  | 2.2.1.2. Пружање услуге личног пратиоца | 3.000 |  | 3.500 |  | 4.000 |  |
| 0902-4002 |  | Мера 2.2.3: Стамбено збрињавања избеглих, интерно расељених лица и повратника | 300 |  | 300 |  | 500 |  |
|  |  | 2.2.3.2. Додела пакета грађевинског материјала за адаптацију | 300 |  | 300 |  | 500 |  |
| **1201** | **Програм 13: Развој културе** |  | **4.000** |  | **5.500** |  | **5.500** |  |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Мера 2.3.1: Неговање културних манифестација | 2.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
|  |  | 2.3.1.1. Спровођење конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области културе | 2.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | Мера 2.3.2:Одржавање и санација споменика културе | 2.000 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
|  |  | 2.3.2.1. Спровођење конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница | 2.000 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
| **1301** | **Програм 14: Развој спорта и омладине** |  | **10.420** |  |  |  |  |  |
| 1301-0001 |  | Мера 2.4.1: Изградња нових и одржавање постојећих спортских објеката | 10.420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1.1. Надзор над изградњом спортске хале | 10.420 |  |  |  |  |  |
| **1801** | **Програм 12: Здравствена заштита** |  | **7.000** |  | **8.000** |  | **8.000** |  |
| 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | Мера 2.5.1: Ефикасније и квалитетније здравствене услуге | 7.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |
|  |  | 2.5.1.1. Унапређење квалитета здравствених услуга Дома Здравља Нови Кнежевац | 7.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |
| **0401** | **Програм 6: Заштита животне средине** |  | **68.627** |  | **13.350** |  | **13.950** |  |
| 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мера 3.1.1: Управљање отпадом на целој територији Општине | 66.777 |  | 11.500 |  | 11.500 |  |
|  |  | 3.1.1.1. Санитарно уређење дивљих депонија | 57.399 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |
|  |  | 3.1.1.2. Суфинансирање регионалне депоније Суботица | 9.379 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
|  |  | Мера 3.1.3: Подизање еколошке свести грађана | 350 |  | 350 |  | 450 |  |
|  |  | 3.1.3.1. Спровођење кампање за повећано сортирање отпада (рециклажа) | 100 |  | 100 |  | 150 |  |
|  |  | 3.1.3.3. Едукација пољопривредника о утицају пестицида на животну средину | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 3.1.3.3. Едукација деце и омладине о заштити природе | 150 |  | 150 |  | 200 |  |
| 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона мрежа | Мера 3.1.2: Изградња инфраструктуре за одрживо управљање отпадним водама | 1.500 |  | 1.500 |  | 2.000 |  |
|  |  | 3.1.2.1**.** Санација и одржавање атмосферске канализације | 1.500 |  | 1.500 |  | 2.000 |  |
| **1102** | **Прогам 2: Комуналне делатности** |  | **26.244** |  | **27.444** |  | **27.444** |  |
| 1102-0001 |  | Мера 3.2.1: Боље управљање, постављање и одржавање јавне расвете | 12.244 |  | 12.244 |  | 12.244 |  |
|  |  | 3.2.1.1. Успостављање јавно-приватног партнерства у циљу замене постојеће расвете ЛЕД расветом | 12.244 |  | 12.244 |  | 12.244 |  |
| 1102-0002 |  | Мера 3.2.2: Одржавање јавних зелених површина | 14.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
|  |  | 3.2.2.1. Уређење и опремање јавних зелених површина | 14.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 1102-0008 |  | Мера 3.2.3: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 1.200 |  | 1.200 |  | 1.500 |  |
|  |  | 3.2.3.1. Израда планске и пројектно техничке документације за изградњу и капитално одржавање водоводне инфраструктуре у општини Нови Кнежевац | 1.200 |  | 1.200 |  | 1.500 |  |
| **0501** | **Програм 17: Енергатска ефикасност и обновљиви извори енергије** |  | **2.700** |  | **3.500** |  | **3.500** |  |
| 0501-0001 | Енергетско менаџмент | Мера 3.3.1: Подршка повећању енергетске ефикасности стамбених објеката | 2.700 |  | 3.500 |  | 3.500 |  |
|  |  | 3.3.1.1. Спровођење јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације и уградњу соларних панела за сопствене потребе | 2.000 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |
|  |  | 3.3.1.2. Спровођење јавног конкурса за смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора коришћењем еколошки прихватлјивијих енергената | 700 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |

Средњорочни оквир расхода по буџетским програмима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој |  | 12.100 |  | 13.600 |  | 13.650 |  |
| 1501 | Програм 3: Локални економски развој |  | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.750 |  |
| 0701 | Програм 7: организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |  | 6.000 |  | 7.000 |  | 8.000 |  |
| 1502 | Програм 4: Развој туризма |  | 2.200 |  | 2.500 |  | 2.800 |  |
| 0602 | Програм 15: Функционисање локалне самоуправе |  | 3.100 |  | 3.850 |  | 3.850 |  |
| 0902 | Програм 11: Социјална и дечија заштита |  | 9.300 |  | 8.800 |  | 10.500 |  |
| 1201 | Програм 13: Развој културе |  | 4.000 |  | 5.500 |  | 5.500 |  |
| 1301 | Програм 14: Развој спорта и омладине |  | 10.420 |  |  |  |  |  |
| 1801 | Програм 12: Здравствена заштита |  | 7.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 0401 | Програм 6: Заштита животне средине |  | 68.627 |  | 13.350 |  | 13.950 |  |
| 1102 | Прогам 2: Комуналне делатности |  | 26.244 |  | 27.444 |  | 27.444 |  |
| 0501 | Програм 17: Енергатска ефикасност и обновљиви извори енергије |  | 2.700 |  | 3.500 |  | 3.500 |  |
| **УКУПНО** |  |  | **154.111** |  | **96.044** |  | **99.944** |  |

# Скраћенице

|  |  |
| --- | --- |
| ИТ | Информационе технологије |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЛС | Локална самоуправа |
| Правилник | Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Кнежевац |
| Општина | Општина Нови Кнежевац |
| ППП | Привремени и повремени послови |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| ОИЕ | Обновљиви извори енергије |
| ЕУ | Европска унија |

1. "Службени гласник РС", број 30/2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. "Службени гласник РС", број 8/2019 [↑](#footnote-ref-2)
3. Извор: Информатор о раду Општине Нови Кнежевац, март 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Нови Кнежевац, Ђала, Српски Крстур, Банатско Аранђелово, Мајдан, Рабе, Подлокањ, Филић и Сигет [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/HtmlL/G20231179.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. „Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Извор: Статут Општине Нови Кнежевац <http://noviknezevac.rs/dok/statut.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Copy-of-Jedinstveni-popis-poslova.pdf?script=lat> [↑](#footnote-ref-8)
9. Извор: Статут општине Нови Кнежевац („Службени лист општине Нови Кнежевац“, број 03/19) [↑](#footnote-ref-9)
10. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Кнежевац Алексинац, од 16.12.2022. [↑](#footnote-ref-10)
11. \* Наменски трансфер [↑](#footnote-ref-11)
12. \* Наменски трансфер [↑](#footnote-ref-12)
13. http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI\_Profil\_Novi%20Knezevac\_EURSRB001002004004.pdf [↑](#footnote-ref-13)